## Предложения_05.08.2021
Типовая дорожная карта реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в регионе
Название Жизненной ситуации | «многодетная мать не имеет работы и собственного жилья»
Профиль пользователя | Многодетная мать без жилья со средним профессиональным образованием и детьми от 3 лет, не состоящая в браке
План реализации Решений/мер для Жизненной ситуации
Решение / меры для решения проблемы или задачи | Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения) | Используемые "лучшие практики" для решении проблемы или задачи (в случае наличия)
Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрацию МО по месту регистрации | Отсутствие жилого помещения в собственности | Единый номер помощи семье и детям "129"
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Анализ жилищного вопроса, оказание социально-юридических услуг, услуг сопровождения (при необходимости) | План маршрутизации по решению жилищного вопроса |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" (далее - ГУ ТО ОЦСПСиД)
Подача заявления на предоставление социальных услуг в стационарной форме | Временное обеспечение жилым помещением семьи заявителя |  | 2021-09-02 | 2021-09-03 | ГУ ТО ОЦСПСиД
Предоставление временного проживания в стационарном отделении социальной реабилитации ГУ ТО "Областной центр социальной помощи семье и детям" |  |  |  | 2022-03-01
Подача заявления и документов, необходимых для постановки на очередь в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрацию муниципального образования (далее - АМО) | Постановка на очередь в качестве нуждающихся в жилых помещениях в АМО |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | ГУ ТО ОЦСПСиД; АМО
Оказание содействия в сборе документов / сопровождение |  |  |  | 2021-10-01
Проработка вопроса о получении жилого помещения из маневреного фонда АМО (оказание содействия) | Получение жилого помещения из маневременного фонда АМО |  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | АМО; ГУ ТО ОЦСПСиД
Содействие в реализации права на направление средств материнского капитала (семейного капитала) на улучшение жилищных условий | Улучшение жилищных условий посредством участия в программе "Молодая семья" и ипотечных программ |  | 2021-09-02 | 2021-10-02 | ГУ ТО ОЦСПСиД; ГУ ТО "Управление социальной защиты Тульской области" (далее - ГУ ТО УСЗН); Отделение Пенсионного фонда по Тульской области (далее - отделение ПФР)
Постсопровождение семьи после получения необходимых услуг | Укрепление и содействие в дальнейшем развитии семьи; Улучшение демографии |  | 2022-03-01 | 2022-08-01 | ГУ ТО ОЦСПСиД
Трудоустройство | Отсутствие трудоустройства | Единый номер Центра занятости Тульской области "8-800-350-67-71"
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Анализ имеющихся навыков, образования, опыта работа, оказание срочных социальных услуг (при необходимости) | План маршрутизации по решению вопроса трудоустройства |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ГУ ТО "Центр занятости населения" (далее - ГУ ТО ЦЗН); ГУ ТО ОЦСПСиД
Подача заявления и документов, необходимых для постановки на регистрационный учет в Центр занятости | Постановка на регистрационный учет в Центре занятости |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ГУ ТО ЦЗН
Оказание содействия в сборе документов для постановки на регистрационный учет в Центр занятости |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ГУ ТО ОЦСПСиД
Признание заявителя в качестве безработного | Назначение пособия по безработице |  | 2021-09-02 | 2021-11-01 | ГУ ТО ЦЗН
Прохождение профессионального обучения / повышение квалификации / курсы, семинары | Получение новых навыков, повышение квалификации для возможности трудоустройства на востребованную квалифицированную работу |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | ГУ ТО ЦЗН; ГУ ТО ОЦСПСиД; Министерство промышленности и торговли Тульской области (Центр поддержки предпринимательства)
Проработка вопроса о возможности стать самозанятым, индивидуальным предпринимателем (оказание содействия в данном вопросе) | Самозанятость, ИП |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | ГУ ТО УСЗН; ГУ ТО ОЦСПСиД; Министерство промышленности и торговли Тульской области (Центр поддержки предпринимательства); Ассоциация многодетных семей
Постсопровождение семьи после получения необходимых услуг | Укрепление и содействие в дальнейшем развитии семьи; Улучшение демографии |  | 2022-01-01 | 2022-05-01 | ГУ ТО УСЗН; ГУ ТО ОЦСПСиД
Назначение мер социальной поддержки и предоставление социальных услуг | Отсутствие мер социальной поддержки и услуг | Единый номер помощи семье и детям "129"
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Анализ ситуации и проработка вопроса получения полного пакета мер социальной поддержки, гарантированных законодательством для семей с детьми, оказание срочных социальных услуг (при необходимости) | План маршрутизации по решению вопроса получения пакета мер социальной поддержки |  | 2021-09-01 | 2021-09-01 | ГУ ТО ОЦСПСиД; ГУ ТО УСЗН
Подача заявлений и предоставление документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки (в УСЗН, ПФР, ФСС) | Предоставление мер социальной поддержки |  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | ГУ ТО УСЗН; Отделение ПФР; Фонд социального страхования (далее - ФСС) (при необходимости)
Оказание содействия в сборе документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки (в УСЗН, ПФР, ФСС) |  |  |  |  | ГУ ТО ОЦСПСиД
Консультирование о возможности заключения социального контракта для преодоления трудной жизненной ситуации | Социальный контракт |  | 2021-09-01 | 2021-09-02 | ГУ ТО УСЗН
Оказание содействия в сборе документов для заключения социального контракта |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-03 | ГУ ТО ОЦСПСиД
Проработка вопроса о возможности взыскания алиментов | Получение алиментов |  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | ГУ ТО ОЦСПСиД; Тульская областная адвокатская палата (при необходимости); Социально ориентированные несокмерческие организации (далее - СОНКО) (при необходимости)
Подача искового заявления в суд |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-02
Оказание содействия в сборе документов и составления искового заявления для взыскания алиментов |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-01
Привлечение бизнеса, НКО для оказания благотворительной помощи семье | Благотворительная помощь |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | ГУ ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - ГУ ТО СРЦН) (по месту жительства заявителя) СОНКО/Благотворительные фонды; Бизнес сообщество
Постсопровождение семьи после получения необходимых услуг | Укрепление и содействие в дальнейшем развитии семьи; Улучшение демографии |  | 2022-01-01 | 2022-05-01 | ГУ ТО ОЦСПСиД
Осуществление присмотра и ухода за детьми в рабочее время матери | Отсутствие возможности присмотра и ухода за детьми | Единый номер помощи семье и детям "129"
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Подача заявления и необходимых документов для устройства детей в дошкольное образовательное учреждение | Устройство детей в дошкольное образовательное учреждение |  | 2021-09-01 | 2021-10-01 | ГУ ТО СРЦН; Министерство образования Тульской области; АМО
Оказание содействия в сборе документов для устройства в дошкольное образовательное учреждение |  |  | 2021-09-02 | 2021-10-02 | ГУ ТО СРЦН; Министерство образования Тульской области; АМО
Поиск и оказание содействия в организации культурно-досуговой деятельности детей школьного возраста | Организация досуга детей школьного возраста |  | 2021-09-03 | 2021-11-01 | ГУ ТО СРЦН; АМО; Министерство образования Тульской области; Министерство культуры Тульской области; Министерство спорта Тульской области; Министерство молодежной политики Тульской области
Межведомственное взаимодействие с органами и организациями в сфере образования, культуры, спорта по вопросу организации досуга детей школьного возраста |  |  | 2021-09-04 | 2021-11-02
Оказание содействия в получении путевки в детский оздоровительный лагерь | Детский лагерь на каникулярный период |  | 2021-12-01 | 2022-08-01 | ГУ ТО СРЦН; ГУ ТО УСЗН; Министерство труда и социальной защиты Тульской области; Министерство образования Тульской области; Министерство культуры Тульской области Министерсто молодежной политики Тульской области; Министерство спорта Тульской области
Поиск и оказание содействия в устройстве детей в группы дневного пребывания | Группа дневного пребывания на базе НКО / ассоциаций / групп взаимопомощи |  | 2021-10-01 | 2022-08-02 | ГУ ТО "Аппарат Общественной палаты Тульской области"; Министерство молодежной политики Тульской области; АМО
Подача заявления на предоставление социальных услуг | Оказание социальных услуг по присмотру за детьми | Сервис для семьи "Социальный помощник" | 2021-09-01 | 2021-09-02 | ГУ ТО СРЦН
Оказание социальных услуг по присмотру за детьми, согласно индивидуальной программы предоставления социальных услуг |  |  | 2021-09-01 | 2022-01-01
Постсопровождение семьи после получения необходимых услуг | Укрепление и содействие в дальнейшем развитии семьи; Улучшение демографии |  | 2022-09-02 | 2022-12-01 | ГУ ТО СРЦН

## План_Октава_29-30.08.2021
Типовая дорожная карта реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в регионе
Название Жизненной ситуации | «многодетная мать не имеет работы и собственного жилья»
Профиль пользователя | Многодетная мать без жилья со средним профессиональным образованием и детьми от 1,5 лет, не состоящая в браке
План реализации Решений/мер для Жизненной ситуации
Решение / меры для решения проблемы или задачи | Название и описание решаемой проблемы или задачи (в т.ч. причины их возникновения) | Используемые "лучшие практики" для решении проблемы или задачи (в случае наличия)
Создание единых каналов информирования и расширение действующих каналов | Недостаточность информирования граждан о возможных доступных мерах соц.поддержки и услугах | Единый номер помощи семье и детям "129"
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Удаление дублирующих каналов информирования | Отсутствие "путаницы" пользователей в информационном пространстве
Разработка и реализация концепции, обеспечение бесперебойной работы единого номера | Единый телефонный канал информирования
Расширение действующих каналов информирования (социальные сети, наружная реклама, теле-, радио- вещание, буклеты, бизнес, НКО, сайты партнеров и т.д.) | Осведомленность граждан и использование ими информации для решения интересующих и релевантных ситуаций
Дизайн, разработка и внедрение современных графических способов подачи информации | Удобный и современный контент для восприятия гражданами
Изменение НПА | Неурегулированность НПА в социальной сфере
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия |  | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Единые критерии к понятиям: "малообеспеченность", "малоимущность", "многодетная семья" | Нормативное определение понятий и критериев на федеральном уровне
Унификация критериев предоставления выплат | Нормативное определение критериев предоставления выплат
Единый подход к расчету дохода с учетом возможностей получения данных по СМЭВ из ФНС | Сокращение сроков предоставления мер соц.поддержки, обеспечение "прозрачности" расчета дохода
Изменение закона "О защите персональных данных" в части передачи информации другим субъектам межведа | Возможность защищенной передачи персональных данных субъектам
Создание системы межведомственного взаимодействия | Недостаточный уровень информирования субъектов о деятельности и возможностях друг друга
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Создание межведомственных команд | Эффективная, доступная комплексная соц. помощь, комфортная навигация, сокращение сроков
Регламентация межведомственного взаимодействия | Регламент межведомственного взаимодействия
Проведение тренингов для межведомственных команд | Повышение профессиональной компетенции членов межв.команд, укрепление межведа
Единая федеральная база данных получателей социальных услуг и мер соцподдержки | Избегание рисков двойного учета заявителей
Бесшовная передача сигналов о трудной жизненной ситуации в семье (здравоохранение, образование, МВД) | Оперативное реагирование и ранняя профилактика попадания семьи в трудную жизненную ситуацию
Единый канал получения обращений граждан | Единоразовая обработка информации без рисков дублирования; снижение трудозатрат
Обучение коучей | Повышение профессиональной компетенции коучей
Запись и передача интервью с использованием технологии машинного обучения | Увеличение объема сведений о клиенте, Снижение риска искажения информации
Профилактика психоэмоциального выгорания специалистов | Психоэмоциальное выгорание специалистов
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Организация систематических тренингов для специалистов | Улучшение и повышение стабильности психоэмоциального состояния
Создание комфортных условий для работы специалистов | Повышение эффективности работы специалистов; улучшение состояния специалистов
Формирование позитивного образа органов и учреждений, работающих с семьей | Стереотивное и негативное восприятие органов и учреждений, работающих с семьей
Мероприятие по реализации Решения / меры (Этап реализации) | Ожидаемый результат мероприятия | Используемые свои и чужие готовые наработки (методики, шаблоны, регламенты и т.п.) для реализации мероприятия (в случае наличия) | Дата начала | Дата окончания | Ответственные
Ребрендинг органов и учреждений, работающих с семьей | Формирование позитивного образа об органах и учреждениях, работающих с семьей; профилактика семейного неблагополучия на ранней стадии
Внедрение и популизация проактивного модуля "Семья и дети" | Профилактика семейного неблагополучия на ранней стадии
Постсопровождение семьи после получения необходимых услуг | Укрепление и содействие в дальнейшем развитии семьи; Улучшение демографии
Создание мотивационного программного комплекса | Недостаточная мотивированность клиентов к улучшению условий жизни
Создание мотивационного программного комплекса | Повышение мотивации клиентов к улучшению условий жизни