Дорожная карта

по реализации онлайн-гостиной для родителей «Вместе»

в Нижегородской области в 2023 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по реализации проекта. Составление и обсуждение тематического плана онлайн-гостиной «Вместе» для родителей. Составление анкеты по обратной связи после просмотра тематической встречи | Составление календарного тематического плана встреч онлайн-гостиной «Вместе» для родителей, Анкета родительского сообщества | Неверова Л.В., Скорадешкина О.В., Сорокина Л.А. | Декабрь 2022 г. |
|  | Утверждение календарного тематического плана встреч онлайн-гостиной «Вместе» для родителей в рамках | Приказ об утверждении календарного тематического плана встреч онлайн-гостиной «Вместе» для родителей | Шиголина Т.Н., Волкова Л.Ю. | Декабрь 2022 г. |
|  | Разработка сценария онлайн-гостиной в соответствии с тематикой. Приглашение специалистов-гостей онлайн-гостиной. Согласование содержания и времени проведения онлайн-гостиной | Подготовка писем-приглашений | Сорокина Л.А. | 1 раз в 2 месяца 2023 г. |
|  | Проведение рекламной кампании. Анонсирование онлайн-гостиной в социальных сетях | Размещение анонса в официальной группе ВКонтакте и телеграм-канале ГБУДО НО ЦППМСП | Сорокина Л.А., Мавлеева Е.А. | За 2-3 дня до проведения онлайн-гостиной |
|  | Мониторинг удовлетворенности родителей (зрителей) в обсуждаемых вопросах. Мониторинг по практическому применению родителями полученных знаний | Размещение анкеты по итогам проведения встречи онлайн-гостиной, обработка данных, анализ репостов, реакций, комментариев, сообщений, | Неверова Л.В., Скорадешкина О.В., Сорокина Л.А. | 1 раз в 2 месяца 2023 г |
|  | Тема «Чем «рискуют» одаренные дети?» с участием психолога | О природе одаренности, о трудностях родителей и детей. Как помочь развить таланты и сохранить ментальной здоровье | Сорокина Л.А., Скорадешкина О.В. | Январь-февраль 2023 г. |
|  | Тема «Правда и мифы о профориентации: разбираемся с профессионалами» с участием психолога, профориентолога ЦОПП | О том, что такое профориентация, из чего она состоит, с какого возраста начинать, как грамотно проводить, роль семьи | Сорокина Л.А.. | Март-апрель |
|  | Тема «Семья – как много в этом слове!..» с участием Совета отцов и Совета матерей | В рамках дня семьи (15 мая) эфир о семейных традициях, ролях, функциях семьи | Сорокина Л.А. | Май-июнь 2023 г. |
|  | Тема «Логопед или дефектолог: кто нужнее ребенку?» с участием логопедов ГБУДО НО ЦППМСП | Рубрика: знакомство со специалистами. Когда и в каких случаях требуется помощь логопеда. Нормы по возрастам. Лайфхаки и советы от логопедов | Сорокина Л.А. | Июль-август 2023 г. |
|  | Тема «Ребенок говорит о том, что не хочет жить: действия родителей» с участием специалистов Центра охраны психического здоровья детей и подростков | В рамках всемирного дня предотвращения самоубийств (10 сентября) | Сорокина Л.А. | Сентябрь 2023 г. |
|  | Тема «Что такое психическое здоровье? Как и зачем его беречь?» с участием психолога, психиатра, невролога | Стрим (потоковое онлайн-вещание) в честь Всемирного психологического дня здоровья (10 октября). Специалисты в прямом эфире отвечают на вопросы зрителей | Сорокина Л.А. | Октябрь 2023 г. |
|  | Тема «Детская неврология: лечить нельзя ждать» с участием психолога, психиатра, невролога | О важности своевременного выселения неврологических симптомов, почему нельзя ограничиваться только коррекцией поведения СДВГ, ММД и прочее | Сорокина Л.А. | Ноябрь-декабрь 2023 г. |
|  | Запись подкастов с трансляцией на радио | При наличии финансирования | Неверова Л.В., Скорадешкина О.В., Сорокина Л.А. | Весь период |
|  | Обновление интерьера студии (закупка светового оборудования) | При наличии финансирования | Неверова Л.В., Скорадешкина О.В., Сорокина Л.А. | Июнь-август |
|  | Выпуск имиджевой продукции | При наличии финансирования | Неверова Л.В., Скорадешкина О.В., Сорокина Л.А. | Июнь-август |

____________________________