## Лист1
Лист коренных проблем
№ п/п | Названия выявленной проблемы | Причины выявленной проблемы | Коренная причина | Мероприятия по устранению | Статус | ФИО исполнителя | Дата решения | Полученный эффект проведённых мероприятий
1 | Сокращение времени ожидания получения электронного прививочного сертифката | Отсутствие электронного документооборота | Отсутствует четкое распределение времени на каждого пациента | Введение электронной документации |  | Леммер Н. А. | 2023-03-15 | Введена электронная документащия
|  | Отсутствие выгрузки двнных из рабочей МИС в Госуслуги |  | Организовать выгрузку данных из рабочей программы в Госуслуги |  | Леммер Н. А. | 2023-03-17 | Данные из рабочей МИС выгружаются на портал Госуслуги
|  | Отсутствие разграничений пациентов в очереди |  | Разграничить прием пациентов и работу с документацией, обеспечив ускоренное оформление документов |  | Дудникова О.В | 2023-03-15 | Разграничено время работы с пациентами и время работы с документацией. Время оформление документов стало более ускоренно.