# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ДЕТСКИЙ САД № 2 «ЖЕМЧУЖИНКА»**

Дорожная карта

**реализации образовательно-просветительского модуля**

**«Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»**

Авторы проекта: заведующий Н.В.Жорниченко

заместитель заведующего по ВМР

О.О.Чучина

воспитатели: Е.В.Зенина, И.Н.Кондратова

# Цель:

- разработка продуктивного синтеза управленческого решения внедрения основ традиционной русской кухни и традиций русского гостеприимства, праздничной деятельности, усовершенствуя работу по питанию и образовательной деятельности с семьей для обеспечения укрепления здоровья воспитанников.

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2021-2023 учебных годах необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Направления мероприятий** | **Сроки реализации** | **Форма проведения** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| *1**этап* | *Аналитико-проектировочный (октябрь 2021г. – декабрь 2022г.)* |
| 1 | Осуществить детальную концептуализацию проекта (модуля):* изучить теоретические подходы к теме проекта;
* определить цели и приоритеты проекта;
* изучить меню и технологические карты блюд.
 | Октябрь -ноябрь 2021 | Круглый стол спедагогичес- кими работниками и диетической медицинской сестрой ДОУ Манаевой Г.И. | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | * Рассмотрены, осмыслены и обобщены теоретические подходы к пониманию необходимости внедрения основ традиционной русской кухни и традиций русского гостеприимства, изменения меню.
* Определены цели и приоритеты практики
 |
| 2 | Разработать механизм реализации проекта (модуля). | Ноябрь 2021 | Совещание  | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | * Разработан механизм реализации проекта
 |
| 3 | Разработать локальную нормативно -правовую базу проекта. | Декабрь 2021 -февраль 2022 | Управленческие решения | Заведующий Н.В.Жорниченко | * Разработана локальная нормативно - правовая база проекта: приказы, меню, технологические карты, положение о рабочей группе.
 |
| 4 | Определить членов рабочей группы, разработать план действий по реализации модуля (создать дорожную карту), распределить функции, полномочия и направления работы по выполнению проекта. | Декабрь 2021 | Заседание педагогичес- кого совета ДОУ | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | * Определен состав рабочей группы.
* Разработана дорожная карта реализации модуля.
* Распределены функции, полномочия, конкретные направления и объемы работы между членами рабочей группы
 |
| 5 | Определить и описать условия, необходимые для проектирования и внедрения модуля «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников» (материально-технические, организационно- педагогические, информационные) –теоретический аспект | Январь 2022 | Заседания рабочей группы | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | * Определены и описаны условия (материально- технические, организационно- педагогические, информационные)
 |
| 6 | Подвести итоги аналитико- проектировочного этапа. | Январь 2022 | Заседание проектной рабочей группы | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | * Подготовлен отчет по реализации

1-го этапа  |
| *2**этап* | *Организационно-практический (февраль 2022г. – декабрь 2022г.)* |
| 7. | Создание условий (материально- технические, организационно- педагогические, информационные) –практический аспект. | С января 2022 – на постоянной основе |  |  | Созданы условия реализации проекта:- установка детской мини-кухни;- теплицы, разбивка огорода;- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: создание банка методических и дидактических материалов (планирование, конспекты занятий, диагностические методики, сценарии, мастер-классы, мультимедийные презентации, досуговые мероприятия, фото- и видео-материалы) |
| 8. | Создание образовательного союза семьи и детского сада:организация взаимодействия с семьями, как равноправными и равноответственными партнерами в реализации образовательно-просветительского модуля «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников» | Январь 2022 |  |  | Модель включения родителей в воспитательно-образовательный процесс. План взаимодействия по вопросам контроля питания воспитанников.Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий.  |
| 9. | Разработка средств контроля и обеспечения достоверности реализации проекта (модуля) | Февраль 2022 |  |  | Определены и описаны средства контроля достоверности реализации модуля. |
| 10. | Анализ и обобщение промежуточных результатов образовательно-просветительского модуля «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников».Корректировка управленческих решений и/или дорожной карты.Круглый стол «Решение проблем реализации проекта» | Июль-август 2022 |  |  | Аналитическая справка/карта* промежуточных результатов реализации модуля
* корректировка дорожной карты/Дорожная карта управленческих решений.
 |
| *3**этап* | *Коррекционно-обобщающий (сентябрь – декабрь 2022г.)* |
| 11. | Обобщение опыта. Создание видеоролика. | Сентябрь 2022 |  | Рабочая группа | Трансляция видеоролика на сайте ДОУ. |
| 12. | Педагогический мониторинг (анкетирование, опрос) оценки удовлетворенности педагогов и родителей эффективностью реализации инновационного проекта. | Сентябрь 2022 |  | Заведующий Н.В.Жорниченко | Карта педагогического мониторинга. |
| 13. | Обработка, критический анализ, обобщение итогов полученных результатов реализации проекта с позиций их соответствия целям и задачам проекта. | Сентябрь 2022 |  | Заведующий Н.В.Жорниченко | Аналитический отчет (качественные показатели эффективности – удовлетворенность педагогов и родителей, мотивация, системность, |
| 14. | Оценка и прогнозирование перспективных направлений дальнейшего развития проекта. | Сентябрь 2022 |  | Заведующий Н.В.Жорниченко |  |
| 15. | Серия мастер-классов «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  | Октябрь – ноябрь 2022 |  |  | Инструменты внедрения практик. |
| 16. | Оценка качества подготовки материалов к трансляции опыта на муниципальном и федеральном уровнях.Трансляция опыта на муниципальном и федеральном уровнях | Октябрь – ноябрь 2022 |  | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | Количественные и качественные показатели ресурсов.Публикация в СМИ.  |
| 17 | Подготовка итогового отчёта о реализации образовательно-просветительского модуля «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  | Декабрь 2022 |  | Заведующий Н.В.ЖорниченкоЗам. зав. по ВМР– Чучина О.О. | Отчет по итогам реализации проекта. |