«Сохранить традиционную

культуру народа –

значит, сохранить себя…»

Социальный проект:

«**Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания»**

**Место реализации проекта:**

Государственное Бюджетное Учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Мядико»

**Адрес:**629420, ЯНАО, Приуральский район, пгт.Харп, кв.Северный9.

**Контакты:**

8 (34993)-7-22-86

[miadiko@mail.ru](mailto:miadiko@mail.ru)

**Руководитель проекта:**

Бондаренко Любовь Викторовна

**Сроки реализации:**

01 января2016 г.- 31 декабря 2020 г.



**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное названиепрограммы  (проекта) | Проект«Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания» |
| Руководительконкурснойпрограммы  (Ф.И.О., должность, контактная  информация) | Бондаренко Любовь Викторовна, директор ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико»  8(34993)-7-22-86 |
| Команда проекта (контакты): | Бондаренко Любовь Викторовна 89028162025  Быстрова Марина Валерьевна 89220547810  Петрушина Алена Геннадьевна 89224699328  Поплавская Алла Васильевна 89615618022  Потапова Татьяна Станиславовна 89220566088  Пустовойт Наталья Александровна 89224632962 |
| Сроки реализациипрограммы (проекта) | 2016 – 2020г.г. |
| Направленностьпрограммы(проблемы,  на решение, которыхнаправлена  программа) | Познавательно - досуговая работа с пожилыми людьми и инвалидами путем изучения празднично обрядовой культуры народов Ямала, и на её сохранение. Психологическая поддержка пожилых людей |
| Цели и задачи  программы (проекта) | Цель программы:  Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания  Задачи:  - проведение традиционных праздников коренных народов Севера  - знакомство с видами народно-декоративного искусства  - познакомить с навыками и приемами изготовления северных сувениров  - развитие интереса к народному творчеству, его традициям и наследию  - создание условий для формирования психологического благополучия, повышения качества общей удовлетворенности жизнью пожилых людей и инвалидов, проживающих в условиях стационарного обслуживания Харпского дома – интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» ЯНАО  - развитие художественных, творческих способностей  - благоустройство чума (в натуральную величину) на территории ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» для проведения праздников, чаепитий, экскурсий. |
| Целевые группы  программы (проекта) | - Пожилые люди и инвалидыГБУ ЯНАО «Харпского дома – интерната для престарелых и инвалидов «Мядико»  - обучающиеся дошкольных и школьных учреждений. |
| Количествоучастников, охватываемых  Мероприятиямипрограммы (проекта) | 1. Групповые тематические консультации — 50 человек.  2. Курс «Творческаямастерская» - 25 человек.  3. Курс «Этнографический чум» -25 человек.  4. Курс «Индивидуальные занятия» - 30 человек.  5. Итого охватываемых участников: 130человек. |
| Предоставляемаясоциальная услуга | - оказание психологических и психотерапевтических услуг (индивидуальные консультации, групповые консультации), обеспечивающих социальную реабилитацию пожилых людей;  - подготовка и проведение обучающих занятий для пожилых людей и инвалидов;  - проведение информационной компании, направленной на формирование уважительного отношения к пожилому возрастуи нвалидам;  -формирование позитивных интересов;  -клубная и кружковая работа;  -организация досуга (экскурсии, посещения театров, выставок, концерты художественной самодеятельности, праздники и другие культурные мероприятия);  -проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению профессиональным навыкам; |
| Партнеры(организацииучаствующие  в административной, информационной,  финансовойи иной поддержкепрограммы) – приналичии таковых | Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа,  МБУ «Культурно-спортивный центр»,  ДМО «Соучастие»,  РООИ «Надежда»,  МУ ДОД ДДТ «Левша»,  МДОУ «Улыбка»,  МДОУ «Жемчужина» |
| Механизмреализациипрограммы (проекта) (основныеэтапы реализации) | 1 этап: 01 января2016 г.- 31декабря 2016 г.  2 этап: 01 января 2017г. - 31 декабря 2019 г.  3 этап: 01 января 2020 г.- 31 декабря 2020 г. |
| Ресурсы программы(проекта): | Информационно-методические, организационно-технические и человеческие (кадровые) ресурсы (подробно описаны ниже в тексте программы). |
| Перечень основных мероприятий программы(проекта): | - Занятия и мероприятия по курсу: «Творческая мастерская»  - Занятия и мероприятия по курсу: «Этнографический чум»  - Занятия и мероприятия по курсу:«Индивидуальные занятия»  - Национальные праздники малочисленных народов крайнего Севера и приравненных к ним территории  - Совместные мероприятия и занятия с МУ ДО ДДТ «Левша»  - Праздничные концерты совместно с МБУ «Культурно-спортивный центр»  - Совместные мероприятия и занятия с МДОУ «Улыбка»  - Совместные мероприятия и занятия с МДОУ «Жемчужина»  - Мероприятия для установления и  укрепления контактовмеждувновь  прибывшими и проживающими пожилыми  людьми и инвалидами;  - сохранение и развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан и инвалидов;  - создание условий для сохранения культуры  народов, проживающих в Ямало-Ненецкомавтономном округе,  - гармонизация межнациональных,  межличностных отношений; - создание благоприятных условий для  творческой реализации получателей  социальных услуг проживающих в ГБУ  ЯНАО «Харпский дом – интернат для  престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Объемы и источники финансирования(проекта): | Источники финансирования - окружной департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Общий объем финансирования Проекта–00000,0 тыс.руб Программы тыс. руб.; объем финансирования по годам: 2016 год -0000000тыс. руб.; 2017 год - 00000,0 тыс. руб.  2018 год - 00000,0 тыс. руб.  2019 год - 00000,0 тыс. руб.  2020 год - 00000,0 тыс. руб. Программа рассчитана в ценах соответствующих лет |
| Ожидаемыерезультаты | 1.Сохранение и улучшение эмоционального состояния.  2. Раскрытие творческого потенциала пожилых людей и инвалидов;поддержание здоровья, жизненного тонуса;  3. Проведение просветительских мероприятий на регулярной основе по направлениям:  «Творческая мастерская»,  «Этнографический чум», «Индивидуальные занятия».  4. Проведение групповых тематических консультаций.  5. Освещение в СМИ.  6. Увеличение численности актива пожилых людей и инвалидов для организациидальнейшей деятельности.  8. Создание методики проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий, направленных на повышение психологического благополучия пожилых людей и инвалидов.  10. Выпуск фотоальбома « Теплый чум».  11.Комфортное времяпровождение пожилых людей и инвалидов в стенах социального учреждения.  12. Активизация жизненной позиции через участие в творческой деятельности.  13. Овладение практическими навыками по различным видам творчества.  14. Активизация ценностного единства с другими возрастными группами  15.Повышение социальной роли старшего поколения и инвалидов в жизни общества |
| Система организации контроля за исполнением проекта | Контроль за реализацией проекта осуществляется департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа. |

**ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

**Актуальность**

Проект «Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания» для пожилых граждан и инвалидов является инновационным и имеет большую социальную значимость, потому что реализация проекта позволит решить различные проблемы пожилых граждан и инвалидов, тем самым улучшая качество их жизни.

Живописное местонахождение Харпского дома – интерната в предгорьях Уральского хребтаЯмало-Ненецкого автономного округа позволяет осуществить поставленные цели в гармонии с природой, создать условия для социальной адаптации и содействовать отдыху, сохранению и укреплению здоровья пожилых граждан и инвалидов.

Самобытность любого народа выражается как в особенностях биологии и внешнего облика, так и в своеобразии культуры и языка. Культура каждого народа значима для всех людей и должна сохраняться вне зависимости того, велик или мал этот народ по численности. В Ямало-Ненецком автономном округе проживают представители более 80 народов, в том числе коренные малочисленные народы Севера: ханты, манси и ненцы.

История Ямала - это часть истории нашего Отечества. Чтобы любить и дорожить своей малойродиной, нужно знать её историю, созданную жизнью поколений наших предков. А ведь у нашего края богатое прошлое. Среди больших и малых народов, населяющих Россию, особое место занимают те, кого в географии и этнографии называют « малочисленные» (или малые) народы Севера. Малые народы отличаются от больших не только численностью. Им труднее сохранить национальную самобытность.

Культура и образ жизни северных народов являются неотъемлемой частью нашего общероссийского духовного наследия. Сохранение самобытности, этнической идентичности и поддержка традиционного образа жизни коренных народов - одна из основных задач нашего общества. Поэтому человечество обязано сохранять основы традиционной культуры и искусства народов Севера.

В народе говорят: «Без прошлого нет и будущего». Наверное, это дей­ствительно так. Поэтому, люди, населяющие Ямальский край, обяза­ны знать историю своего края, рассказывать о ней детям и внукам.

В учреждении была разработана программа социальной реабилитации «Празднично - обрядовая культура народов Ямала». Данная про­грамма посвящена ознакомлению получателей социальных услуг с историей Ямала, знакомству с ее творческими представителями, этногра­фией и достопримечательностями.

Значимость проекта состоит в том, что изучение родной культуры, знание образа жизни, обычаев и традиций своего народа, помогает получателям социальных услуг адаптироваться в современном мире, жить в гармонии с природой с самим собой и окружающими, и вносить свой посильный вклад в развитие культуры ямальского края.

**Цель проекта:**

Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания.

**Технология и задачи:**

В силу различных обстоятельств, люди пожилого возраста и инвалиды, попадая в дом-интернат, теряют не только родственные связи, но и значительную часть других функций, что в своюочередь приводит к изменениям в их личности. В этот период перед пожилыми людьми и инвалидами возникает много проблем психологического, физиологического, экономического, социального, информационного, правового и бытового характера.Сотрудники дома-интерната выполняют работу по предоставлению стационарных социаль­ных услуг получателям социальныхуслуг в соответствии со стандарта­ми объема и качества социальных услуг ЯНАО и Российской Федерации.

Работа организуется в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442 – ФЗ)

В задачи учреждения входит:

* социальная реабилитация получателей социальных услуг с целью ресоциализации и реинтеграции пожилых граждан и инвалидов в общество, используя имеющиеся спо­собности и остаточные возможности;
* предоставление социальных услуг получателей социальных услуг в соответствии с го­сударственными Российским и окружными стандартами объема и качества социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания;
* привлечение получателей социальных услуг учреждения к творческой деятельности;
* привлечение получателей социальных услуг учреждения к активной общественной деятельности;
* практическое обучение с целью передачи опыта и повышения квалификации работников стационарных учреждений социальной защиты населения ЯНАО, студентов социальных факультетов высших и средних учебных заведений.

Для достижения перечисленных задач на сотрудников учреждения возложены следующие основные функции:

- организация всесторонней работы по скорейшей и качественной адаптации получателей социальных услугк новым условиям жизни в условиях стационарного учреждения социального обслуживания.

Для достижения обозначенной цели необходимо решить следующие задачи:

- приобщить пожилых граждан и инвалидов к активным и полезным формампроведения досуга;

- сохранять развивать и поддерживать интеллектуальный потенциал пожилых граждан инвалидов;

- устанавливать и укреплять контакты между получателями социальных услуг;

- выявлять творческие способности людей пожилого возраста и инвалидов и создавать условия для их реализации;

- организовывать психологическую поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов;

- обеспечивать правовой и информационной поддержкой граждан пожилого

возраста и инвалидов;

- сохранять и укреплять здоровье пожилых граждан и инвалидов.

**Задачи:**

- оказать психологическую помощь пожилым гражданам и инвалидам в первоначальнойадаптации к новым условиям жизни;

- предоставить возможность для осуществления знакомства, обмена опытом пожилых граждан и инвалидов.

- создать условия для творчества и интересного досуга псу;

- выявить проблемные моменты с целью их дальнейшего устранения.

Разработанная программа охватывает очень большой объем знаний по образу жизни народов Севера, их быту, природным ресурсам. Данный проект направлен на изучение празднично – обрядовой культуры народов Ямала, т.к. через праздники, обычаи и традиции можно понять образ и уклад жизни народа, его прошлое, настоящее и будущее, можно понять отношение народа к природе, животным их отношение к другим народам. Если получатель социальных услуг будет знать национальные корни, культуру живущего народа Ямала, его обычаи и традиции – это поможет ему адаптироваться в обществе, поможет разобраться в себе, завести новых знакомых, влиться в коллектив, и стать активным членом общества – в этом состоит актуальность программы.

Данный проект является одним из шагов в дальнейшей реализации в Ямало-Ненецком автономном округе идеи о необходимости повышения роли пожилых людей и инвалидов как социально-демографической группы населения через систему просветительских, образовательных, культурных и декоративно-прикладных мероприятий.Предлагаемая программа может стать источником раскрытия творческого потенциала пожилых людей и инвалидов, поддержания здоровья и жизненного тонуса, интеллектуальной и другой творческой активности для многих пожилыхлюдей и инвалидов. Отзывы пожилых людей об уже проведенных занятиях являются исключительно позитивными. По итогам исследования, проведенными специалистами по социальной работе, наблюдавшими слушателей «на входе» и «на выходе» посредством начального и завершающегоанкетирования, наблюдается тенденция снижения уровня психологической напряженности и увеличения уровня удовлетворенности.

Программа просвещения людей старшего поколения и инвалидов«Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания»обеспечена хорошей организационной основой для своей реализации. Коллектив Харпского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» Ямало-Ненецкого автономного округа, имеет большой опыт работы с пожилыми людьми и инвалидами.

Проект предполагает активное вовлечение работников других организаций поселка Харп в качестве волонтеров, что способствует развитию социальной ответственности, гражданской позиции и инициативы жителей поселка.

Установленный на территории Харпского дома-интерната этнографический чум (в натуральную величину) способствует передаче атмосферы жизни в тундре (посиделки, чаепития, обряд гостевания стали традицией дляполучателей социальных услуг дома – интерната «Мядико»).

Реализация проекта «Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания» показывает, что у получателей социальных услуг дома-интерната вызывает большой интерес культура коренных народов Севера. Жители и гости Харпского дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядико» интересуются обычаями, традициями, сувенирной продукцией северных народов. Существует спрос на проведение экскурсий, этнических праздников.

**Реализация проекта осуществляется по основным темам:**

- Культура и фольклор народов, живущих в нашем автономном округе

- Природа северного края.

- Быт, культура и традиции коренных народов Севера (ненцы, ханты, селькупы, коми).

- Сохраним наш край родной.

**Основными формами работы являются:**

- создание этнографического чума «Теплый чум» (в натуральную величину).

- посиделки «Фольклор народов Крайнего Севера», «Сказки народов Севера»,

- выставки народно-прикладного искусства народов Севера «Северные россыпи», «Горжусь тобою мой Ямал», «Ямальские узоры», «Мой дом-Ямал!», «Ямальские просторы», «Мой мир»

- создание фотоальбома «Теплый чум»

- создание фонотеки фольклора народов Севера;

- праздники «День оленевода», «Вороний день», «День рыбака», «День коренных народов мира», «Медвежий праздник», «День лебедя»,

«Люблю свой край родной», «Природа северного края», «Быт и традиции народов Севера»;

**Перечень необходимого оборудования и материалов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наличие специального помещения | Приобретенное оборудование и материалы | Необходимо приобрести |
| 1. | Этнографический чум (в натуральную величину) | Экспонаты – предметы быта и культуры малых народов Севера:  - Люлька детская  - Пояс мужской кожаный с орнаментом  - Повязки на кисы  - Пояс женский плетенный из ниток  - Пояс женский плетенный из бисера  - Кукла в национальном платье  - детские куколки из утиных и гусиных носиков  - Платье национальное народов ханты  - Экспозиция чума  - Сукно для пошива национальной одежды  - Малица детская  - Ягушка (нойпаны)-женская  - Бурочки детские  - Кошелек, плетенный из бисера  - Сумочки(тутчан)-женские  - Национальная салфетка  - Кисы детские (сукно) | - Покрытие чума из оленьих шкур (нюка)  - Ежегоднаячистка, просушка и ремонт  покрытия чума из брезента (нюка)  - Детские нарты (в натуральную величину)  - Шкуры оленьи (постель) (выделанные)  - Ежегодная чистка, просушка и ремонт оленьих шкур (постель)  - Сукно (для пошива подушек)  - Ситец (для пошива полога)  - Покрытие чума из брезента (летнийнюк)  - Составная часть для постели (таловые прутья «нары») |
| 2. | Комната психологической разгрузки | - Аудио и видеозаписи музыкальных произведений коренных малочисленных народов Севера  - Аудиозаписи песен о Приуральском районе, Ямале. | - аудио диски песен про Ямал  -канцтовары |
| 3. | Творческая мастерская | - Библиотека «Сказки народов Севера»  - Картотека «Подвижные игры народов Севера»  - Картотека «Народная примета - мы будем помнить это»  - Картотека «Загадки, пословицы народов Севера»  - Фонотека: фольклор народов Севера;  - Уголок художественного творчества для ознакомления проживающих дома – интерната декоративно- прикладным искусством народов Севера  - Сюжетно-ролевые, театрализованные игры:  «Хозяйка чума», «Кукушка»,  « День лебедя», «День оленевода»  - Альбомы « Животные северного края», « Северные просторы»,  «Птицы нашего края»,«Орнаменты севера»,  «Писатели и поэты нашего округа», «Фольклор народов Крайнего Севера», «Поэты и писатели Крайнего Севера» | - Мех натуральный  - Мех искусственный (разного цвета)  - Бусы (разной величины, разного цвета)  - Тесьма(разная)  -Бисер (разных цветов)  - Клей  - Цветная бумага  - Цветной фетр (на клеевой основе)  - Атласные ленты (разных цветов)  - Фломастеры  - Карандаши цветные  - Потолочная плитка  - Клей для потолочных плит  - |

**Календарный план реализации проекта**

**1 этап - проектно-организационный (01.01.2016 по 31.12.2016г)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Содержание** | **Дата исполнения** |
| 1. | Разработка проекта по теме: «Сохранение национальных традиций малочисленных народов Севера при проживании в стационарном учреждении социального обслуживания |  |
| 2. | Подбор методической литературы |  |
| 3. | Разработка дидактических пособий для реализации проекта |  |
| 4. | Разработка совместных планов со специалистами по социальной работе, психологом, заместителем директора по социальной работе |  |
|  |  |  |

**2 этап - практический (с 01.01.2017 г. по 31.12.2019г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Мероприятия** | **Участники мероприятий** |
| Январь | - Экскурсия по этнографическому чуму (территория учреждения)  Тематические беседы:  - День рождение Харпа.  - Столица Ямала, герб, флаг ЯНАО.  - Художественное творчество:  « Герб ЯНАО» (творческая мастерская) | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Февраль | - Создание мини-уголка «Люблю свой край» (Творческая мастерская)  - Расширять представление о крае, в котором живут проживающие дома – интерната «Мядико»,  (Фольклор народа Крайнего Севера)  - Аппликация «Мой Ямал».  - Презентация викторины: «Культура и традиции народа Ямала» | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Март | - Создание альбома «Людьми и памятью живет мой край».  - Тематическая беседа « Остров семи медведей»  - Обновление убранства в чуме, установка утвари.  - Виртуальное путешествие: «Ямальские просторы» (холл администрации)  - Экскурсия в этнографический чум воспитанников ДОУ «Улыбка» | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Апрель | - Участие в конкурсной программе «Хозяйка чума»  - Тематическая беседа: «Чум - дом ненцев»  - Конструирование «Построим Чум для оленевода»  - Экскурсия для детей ДОУ «Жемчужина» по этнографическому чуму.  - Викторина: «Загадки Ямала» (Творческая мастерская)  - Проведение мероприятия «Ворнахатл» (этнографический чум на территории учреждения) | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Май | - Чтение сказок: Айога, Кукушка.  - Коллективная аппликация - по сказке «Кукушка». (Творческая мастерская)  - Создание альбома «Композиторы нашего края»  - Мастер – классы специалистов из других учреждений. | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Июнь | -Экскурсия в этнографический музей под открытым небом п. Горнокнязевск.  - Лепка диких животных нашего края.  -Прогулки по лесу  -Выезд на дачу.  - Комбинированные работы из различных материалов. | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Август | - Декоративно-прикладное творчество: экспозиция «Кукла - акань».  - Рисование «Птицы Севера»  -Прогулки по лесу (сбор грибов и ягод)  -Выезд на дачу | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Сентябрь | - Экскурсия в этнографический чум на территории учреждения учащихся МОУ ДОД ДДТ «Левша»  - Пошив нюка (покрытие чума)  - Мастер-класс построим Мя-ненецкий чум.  -Прогулки по лесу (сбор гербария)   -Выезд на дачу | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Октябрь | - Занятия по художественному творчеству «Украсим ягушку орнаментом» (Аппликация).  - Виртуальное путешествие: «Край мой северный, край мой любимый» (холл администрации) | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Ноябрь | - Мастер – классы специалистов из других учреждений  - Создание альбома «Людьми и памятью живет мой край».  - Плетение бисером.  - Музыкальная викторина «Угадай мелодию»  - Показ фильма «Белый ягель» по повестям ненецкой писательницы Анны Неркаги. | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Декабрь | - Работа с природным материалом  - Оформление выставки совместных работ ко дню рождения ЯНАО (фото, аппликации, лепка, рисунки)  -Создать альбом о растительном и животном мире нашего края, птицах Севера, их повадках, диких животных. Расширить представления об обитателях флоре и фауне крайнего севера. | Специалисты по социальной работе, псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
|  |  |  |

**3 этап – заключительный(01.01.2020 – 31.12.2020 г.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Дата проведения |
|  |  |  |
| 1. | Анкетирование получателей социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» « Что ты знаешь о крае, в котором живешь?» | 01.01.2020 – 31.05.2020 |
| 2. | Анализ результатов анкетирования псу ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». | 01.06.2020 – 31.12.2020 г. |
| 3. | Анализ результатов реализации проекта**:** | 01.06.2020 – 31.12.2020 г. |
| 4. | Распространение полученного опыта в СМИ: официальном сайте ГБУ ЯНАО«Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико», Газета «Красный Север», Газета «Приуралье»,Корпункт «Приуралье» | 01.06.2020 – 31.12.2020 г. |

**ПЛАН:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | | **Мероприятия** | **Участники мероприятий** |
| Январь | | - Традиционные верования, обычаи, обряды, праздники тайги и тундры. | Получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Февраль | | - История народов Севера, знакомить с коренными жителями Ямала с их традиционными занятиями: охота, рыбная ловля, оленеводство.  - Развивать интерес к художественной литературе народов Севера, расширять знания о художественной литературе народов Севера (писатели, сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки).  -Создание фотоальбома «Теплый чум»  - Создание альбома «Писатели севера». Знакомить с творчеством писателей и поэтов народов крайнего Севера. Уважение к труду и обычаям коренных жителей нашего края | Получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Март | | - Познакомить с декоративно-прикладным искусством народов севера: орнамент из меха и разноцветного сукна, выполняемый техникой мозаики, и использование его в украшении женской мужской и детской одежды. | Получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Апрель | | - Тематическая беседа: «Север мой дом родной!»  - Праздник народов ханты «Вороний день» (этнографический чум на территории учреждения) | Получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Май | | - Традиционная одежда народов Севера, жилище.  - экскурсии в этнографический чум на территории учреждения ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». | Получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Июнь | | - Экскурсия в этнографический музей под открытым небом п.Горнокнязевск. | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Июль | | - Прогулки по лесу  -Выезд на дачу. | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» проживающие |
| Август | | - Праздник народов коми  «Иван лун»  Театрализованное представление.  - выезд на рыбалку. | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Сентябрь | | - Создание альбомов «Растительный мир Севера»,  - Прогулки по лесу (сбор гербария)  «Животный мир Севера», «Птицы Севера». | Специалисты по социальной работе,психолог,получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Октябрь | - Создание альбома «Писатели севера». Знакомить с творчеством писателей и поэтов народов крайнего Севера. Уважение к труду и обычаям коренных жителей нашего края. | | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Ноябрь | - Фотовыставка «Мой северный край»  - Создание альбомов «Растительный мир Севера», | | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |
| Декабрь | - Создать сборник: «Сказки народов Севера» | | Специалисты по социальной работе, получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом – интернат для престарелых и инвалидов «Мядико». |

**Бюджет проекта:**

**Смета расходов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **количество** | **стоимость** | **сумма** |
|  | Заработная плата специалистов |  |  |  |
|  | Добровольческий труд | волонтерский отряд (на основе сотрудничества) |  |  |
|  | Оборудование и материалы | - Покрытие чума из оленьих шкур (нюка)  - Ежегодная чистка, просушка и ремонтпокрытия чума из брезента (нюка)  - Детские нарты (в натуральную величину)  - Шкуры оленьи (постель) (выделанные)  - Ежегодная чистка, просушка и ремонт оленьих шкур (постель)  - Сукно (для пошива подушек)  - Ситец (для пошива полога) |  |  |
|  | Транспортные расходы | вывоз подопечных на мероприятия различного уровня |  |  |
|  | Приобретение материала на изготовление сувенирной продукции | - сукно (разного цвета)  - тесьма (разной величины)  - ситец(разного цвета) |  |  |
| **ИТОГО:** | | | |  |

**Смета доходов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Источник доходов** | **Сумма** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | добровольческий труд волонтерского отряда |  |
|  |  |  |
| **ИТОГО:** | |  |

**Логотип проекта:**

****

**Социальное партнерство:**

РООИ «Надежда»

ДОУ «Жемчужина»

МУ ДО ДДТ «Левша»

ДОУ «Улыбка»

ДМО «Соучастие»

МБУ «Культурно-спортивный центр»

**Пресс-релиз проекта:**

Данный проект является одним из шагов в дальнейшей реализации в Ямало-Ненецком автономном округе идеи о необходимости повышения роли пожилых людей и инвалидов как социально-демографической группы населения через систему просветительских, образовательных, культурных и декоративно-прикладных мероприятий. Предлагаемая программа может стать источником интеллектуальной и другой творческой активности для многих пожилых людей и инвалидов. Отзывы пожилых людей об уже проведенных занятиях являются исключительно позитивными. По итогам исследования, проведенными специалистами по социальной работе, наблюдавшими слушателей «на входе» и «на выходе» посредством начального и завершающего анкетирования, наблюдается тенденция снижения уровня психологической напряженности и увеличения уровня удовлетворенности.

**Оценка результатов проекта:**

- на 30% увеличатся знания получателей социальных услуг о быте, культуре и традициях коренных народов Севера (ненцы, ханты, селькупы, коми);

- у 35 % получателей социальных услуг будет сформирован познавательный интерес к культурному наследию народов Севера;

- у 95 % получателей социальных услуг будут сформированы основы чувства толерантности к людям разных национальностей коренных народов Севера (ненцы, ханты, селькупы, коми);

- 85 % специалистов по социальной работе и работники учреждения станут активными участниками реализации проекта.

- 85%преодоление разобщенности пожилых людей и инвалидов проживающих в доме - интернате;

- 89 % почувствуют улучшение эмоционального состояния;

- 80% разовьется интерес к истории края, в котором живет получатель социальных услуг;

-90 % псу познакомятся с историей и культурой Ямала;

- 99 %специалистов по социальной работе предоставят условия для сохранения культур народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, гармонизация межнациональных отношений;

- 70%активизация творческих ресурсов пожилых людей и инвалидов средствами внедрением программы различной направленности, в т.ч. «Этнографический чум», «Индивидуальные занятия», «Творческая мастерская».

**План антикризисных мероприятий:**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечислите наиболее  вероятные кризисы | Определите антикризисные стратегии |
| Нет средств для проведения праздника «Вороний день» | Проведение праздника совместно с МУ ДО ДДТ «Левша», КСЦ п.Харп. и т.д. |
| Уборка чума от снега | ДМО «Соучастие», получатели социальных услуг ГБУ ЯНАО «Харпский дом –интернат для престарелых и инвалидов «Мядико» |
| Нет средств для пошива и содержания покрытия для чума из оленьих шкур (нюк), из брезента (летнего нюка) |  |

**Перспективы развития проекта:**

Основные направления развития проекта в случае его успешной реализации:

1. Внедрение дополнительного направления программы – оленеводство. Приобретение и содержание одного оленя (олененка) на территории учреждения.

Анималотерапия (от латинского "animal" - животное) - вид терапии, использующий животных и их образы для оказания психотерапевтической помощи. Это цивилизованный научный метод лечения и профилактики серьезных заболеваний. В анималотерапии используются символы животных: образы, рисунки, сказочные герои, игрушки, а также настоящие животные, общение с которыми безопасно. Положительное действие животных на больного человека подтверждено экспериментами. Люди, у которых есть домашние любимцы, живут дольше и болеют меньше - это научный факт. При этом их нервная система находится в куда лучшем состоянии, чем у тех людей, у кого нет питомцев.

**Список литературы:**

1. Альперович В.Д., Геронтология. Старость. Социокультурный портрет. Учебное пособие-М.: «Издательство Приор», «Экспертное бюро», 1998 г., 272 с
2. Дыскин А.А., Решетов А.Л. Здоровье и труд в пожилом возрасте. М., 1988
3. Приказ Минсоцзащиты населения РСФСР от 04.02.1992 г. №21 «Об утверждении Положения о территориальной службе срочной социальной помощи».
4. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе: В 2 ч. М.: Cоциально- технологический институт, 1999.-320с.
5. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. — 296 с.
6. Кайгородова, Л. А. Инновационные технологии в социальной работе с пожилыми людьми. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:[http://home.novoch.ru(10.06.2015)](http://portalnp.ru/goto/http:/home.novoch.ru%2810.06.2015%29/)
7. Максименко, Е. В. Инновационная деятельность/ Е. В. Максименко // Вестник Балтийского федерального университета имени Канта, 2011. Вып. 11. С. 143—147
8. Нейхц, Н. П. Традиция и инновация в социальной работе/ Н. П. Нейхц, В. А.  Решетников // Вестник Иркутского университета. Специальный выпуск. Материалы ежегодной научно-теоретической конференции молодых ученых,- 2000. С. 144—147
9. Платонова, Н. М. Проблемы и перспективы инновационного развития социальной работы / Н. М. Платонова // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы, 2010. Вып. 1 (13). С. 42—45
10. Прохоров, А. М.  Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. — М., 1998.С. 811
11. Тони, Д. инновации: как управлять, измерять выгоду // Д. Тони, Р. Шелтон, пер. англ.; за науки.ред. Т.Ф. Козицкой — Днепетровск, 2007. — С. 104.С. 55155.
12. Тощенко, Ж. Т., Лапин Н. Е. Социальное проектирование// Ж. Т. Тощенко, Н. Е. Лапин — М., 1982.С. 203

**Сайт проекта:**

Нарисуйте эскиз **главной страницы** сайта проекта:

**Карта сайта** (составьте список основных сервисов сайта):

Или скриншот страницы сайта

Получателям социальных услуг из числа малочисленных народов Севера, помогает адаптироваться при поступлении в учреждении тем самым улучшая качество их жизни. Реализация проекта позволит решить различные проблемы пожилых граждан и инвалидов.