## Шаблон
№ п/п | Этапы реализации | Планируемый срок исполнения |  |  | Ответственный за этап реализации |  |  | Порядковый номер стадии | Номер родительской стадии
|  | Нач. | Оконч. | КТ
[5 empty] | ОИВы | Прочие | ЮЛ
| Получение земельного участка без торгов | [6 empty] | 1
1 | Подача заявления о подготовке и утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (1 раб.день) | [5 empty] | инвестор |  | 1
2 | Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территорий (15 раб.дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
3 | Образование земельного участка (устанавливается в договоре) |  |  |  |  | кадастровый инженер |  |  | 1
4 | Осуществление государственного кадастрового учета земельного участка (5 рабдней) |  |  |  | Росреестр |  |  |  | 1
5 | Подача заявления о предоставлении земельного участка в уполномоченный орган (1 раб.день) | [5 empty] | инвестор |  | 1
6 | Заключение договора с инвестором (22 рабочих дня) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
| Получение земельного участка на торгах | [6 empty] | 1
1 | Направление в уполномоченный орган заявления о проведении аукциона (1 раб.день) | [5 empty] | инвестор |  | 1
2 | Принятие решения о проведнии аукциона, получение информации о возможности технологического присоединения объекта капитального строительства к инженерным сетям, опредеение рыночной стоимости (44 раб.дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
3 | Размещение информации об аукционе на официальном сайте torgi.gov.ru (1 раб.день) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
4 | Проведение аукциона (22 раб.дня) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
5 | Заключение договора с инвестором (7 раб.дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 1
Здание, сооружение, строительные работы | [7 empty] | 2
Разрешение на строительство | [7 empty] | 3 | 2
1 | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из ЕГРН) (3 рабдня) | [5 empty] | инвестор |  | 3
2 | Заключение соглашения об установлении сервитута (44 раб.дня) |  |  |  | админисрация МО |  |  |  | 3
3 | Подготовка и утверждение документации по планировке территории (20 раб.дней) |  |  |  | админисрация МО |  |  |  | 3
4 | Прохождение экспертизы проектной документации (42 раб.дня) |  |  |  | ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» | иные коммерческие организации |  |  | 3
5 | Подтверждение соответствия вносимых в проектную окументацию изменений (1 день) |  |  |  | ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» |  |  |  | 3
6 | Получение разрешения на отклонение предельных параметров разрешительного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (79 дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 3
7 | Проведение общественного собрания собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме в целях получениясогласия всех правообладателей объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС) (60 дней) | [5 empty] | инвестор |  | 3
8 | Получение копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено заключение негосудартственной экспертизы проектной документации) (1 раб.день) | [5 empty] | инвестор |  | 3
9 | Подготовка перечня документов для получения разрешения на строительство для объектов культурного наследия (75 раб.дней) |  |  |  | Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области |  |  |  | 3
10 | Установление или изменение зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства объекта капитального строительства, в связи с законодательством РФ подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории (-) |  |  |  | Росреестр |  |  |  | 3
11 | Подача заявления о выдаче разрешения на строительство (1 день) | [5 empty] | инвестор |  | 3
12 | Разрешение на строительство (5 раб.дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 3
Получение разрешения на ввод в эксплуатацию | [7 empty] | 4 | 2
2022-01-01 | Подписание акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда) (в соответствии с договором) |  |  |  |  | подрядчик по договору строительства | инвестор |  | 4
2022-02-01 | подписание акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированногообъекта капитального строительства проектной документации (в соответствии с договором) |  |  |  |  | подрядчик по договору строительства | инвестор |  | 4
2022-03-01 | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения) (15 раб.дней) |  |  |  |  | РСО | инвестор |  | 4
2022-04-01 | Подготовка схемы, отображающей расположение построенного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство, за исключением строительства, реконструкции линейного объекта (В соответствии с договором) | [5 empty] | инвестор |  | 4
2022-05-01 | Получение заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в п.1 ч. 5 ст. 49 ГрК РФ требованиям проектной документации, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственого экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных ч.5 ст. 4.54 ГрК РФ (10 раб.дней без времени итоговоой проверки) |  |  |  | ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» |  |  |  | 4
2022-06-01 | Зключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельуа опасного объекта | [5 empty] | инвестор |  | 4
2022-07-01 | Подписание акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (15 рабдней после дня утверждения отчетной документации) |  |  |  | Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области |  |  |  | 4
2022-08-01 | Подготовка и утверждение технического плана объекта капитального строительства ( в соответствии с оговором) |  |  |  |  | Кадастровый инженер |  |  | 4
2 | Подача заявления о выдачеразрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуаиацию (1 раб.день) | [5 empty] | инвестор |  | 4
3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (5 раб.дней) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 4
Оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект при обращении органа, выдавшего разрешение на ввод в эксплуатацию, за осуществлением государственного кадастрового учета | [7 empty] | 5 | 2
1 | Осуществлен государственный кадастровый учет (далее ГКУ) введенного в эксплуатацию объекта недвижимости, а также расположенных в нем помещений (машино-мест) (объект (ы) недвижимости поставлен (ы) на ГКУ - записи о нем (них) венесены в кадастр недвижимости ЕГРН, объекту (ам) недвижимости присвоен(ы) кадастровый (ые) номер(а) (5 раб.дней) |  |  |  | Росреестр |  |  |  | 5
2 | Инвестор подал заявление и документы на государственную регистрацию прав (далее - ГРП) на созданный объект либо на все расположенные в нем помещения (машино-мест) (в день обращения) | [5 empty] | инвестор |  | 5
3 | Осуществлена ГРП (право на объект(ы) недвижимости зарегистрировано) (7раб.дней) |  |  |  | Росреестр |  |  |  | 5
Оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект Если орган, выдавший разрешение на ввод в эксплуатацию, не обратился в орган регистрации прав | [7 empty] | 5 | 2
1 | Инвестор подал документы на ГКУ и ГРП на созданный объект или ГКУ на созданный объект, расположенные в нем помещения (машино-места) и ГРП на все расположенные в нем помещения (машино-мест) (в день обращения) | [5 empty] | инвестор |  | 5
2 | осуществлены ГКУ и ГРП (объект(ы) недвижимости поставлен(ы) на ГКУ - записи о нем(них) внесены в кадастр недвижимости ЕГРН, объекту(ам) недвижимости либо на расположенные в нем помещения (машино-места) зарегистрированы (10 раб.дней) |  |  |  | Росреестр |  |  |  | 5
Обеспечения объектами электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | [7 empty] | 6
Электроснабжение до 150 кВт | [7 empty] | 7 | 6
1 | Подача заявки на технологическое присоединение (3 раб.дня) | [5 empty] | инвестор |  | 7
2 | Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения (10 раб.дней) |  |  |  |  | РСО |  |  | 7
3 | Выполнение строительных работ и окончательное подключение (30 раб. Дней - 1 год) |  |  |  |  | РСО |  |  | 7
Электроснабжение свыше 150 кВт | [7 empty] | 7 | 6
1 | Подача заявки на технологическое присоединение (3 раб.дня) | [5 empty] | инвестор |  | 7
2 | Выдача и подписание договора технологического присоединения и договора энергоснабжения (20 раб.дней. При необходимости согласования с системным оператором - 3 раб.дня после согласования. При индивидуальном проекте - 3 раб.дня после утверждения уполномоченным органом палаты) |  |  |  |  | РСО |  |  | 7
3 | Выполнение строительных работ и окончательное подключение (4 мес - 2 года) |  |  |  |  | РСО |  |  | 7
Газоснабжение | [7 empty] | 8 | 6
1 | Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложение технических условия, являющихся неотъемлемой частью договора о подключении |  |  |  |  | РСО |  |  | 8
2 | направление заявителем (инвестором) заявки о заключении договора о подключении (далее - заявка о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 8
3 | Получение заявителем (инвестором) от исполнителя подписанного со своей стороны проекта договора о подключении в 3 экземплярах | [5 empty] | инвестор |  | 8
4 | Заявитель (инвестор) подписывает оговор о подключении (в 3 экземплярах) | [5 empty] | инвестор |  | 8
| Выполнение заявителем и исполнителем условий договора о пдключении в рамках комплексной услуги, которая включает проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границе земельного участка заявителя (инвестора) |  |  |  |  | РСО | инвестор |  | 8
| Получение заявителем (инвестором) акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) | [5 empty] | инвестор |  | 8
| Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на техническое обслуживание сети газораспределения и (или) газопотребления и внутридодмового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - договор на ТО) | [5 empty] | инвестор |  | 8
| Заявитель (инвестор) подает заявление о заключении договора на поставку газа | [5 empty] | инвестор |  | 8
5 | Заявителем (инвестором) направляетстя уведомление о заключении договоров на ТО и поставку газа (не позднее срока подключения установленного договором о подключенп (135 дней, 1,5 года, 2 года) | [5 empty] | инвестор |  | 8
| Заявитель (исполнитель) подписывает акт о подключении (не позднее срока подключения установленного договором о подключенп (135 дней, 1,5 года, 2 года) |  |  |  |  | РСО | инвестор |  | 8
Сети водоснабжения и водоотведения | [7 empty] | 9 | 6
1 | Подача заявки на выдачу технических условий подключения (7 раб.дней) | [5 empty] | инвестор |  | 9
2 | Выдача РСО технических условий подключения (7 раб.дней) |  |  |  |  | РСО |  |  | 9
3 | Подача заявления на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) (10 раб.дней) | [5 empty] | инвестор |  | 9
4 | Согласование РСО возможности подключения с гарантирующей организацией (если РСО не гарантирующая организация) (10 раюдней) |  |  |  |  | РСО |  |  | 9
5 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) РСО (20 раб.дней) |  |  |  |  | РСО |  |  | 9
6 | Подписание договора о подключении (технологическом присоединении) инвестором (10 раб.дней) | [5 empty] | инвестор |  | 9
7 | Представление инвестором документов, содержащих исходные данные для проектирования подключения (30 дней с даты заключения договора о подключении (тех.присоединении) | [5 empty] | инвестор |  | 9
8 | Исполнение договора о подключении (технологическом присоединении) (18 мес. со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке инвестора, после направления инвестором уведомления о выполнении условий подключения (тех.присоединения) |  |  |  |  | РСО |  |  | 9
9 | Подписание актов о подключении (технологическом присоединении) (не позднее 18 мес. со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке инвестора, после направления инвестором уведомления о выполнении условий подключения (тех.присоединения) | [5 empty] | инвестор |  | 9
| теплоснабжение | [6 empty] | 10 | 6
1 | Направление органом местного самоуправления о предоставлении информации о возможностиподключения в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка (5 раб. дней) |  |  |  |  | РСО |  |  | 10
2 | Направление заявителем запроса о предоставлении информации о возможности подключения в целях, не вязанных с подготовкой градостроительного план земельного участка (при необходимости) (5 раб. дней со дня получения запроса от органов госуласртвеноой власти/органов МСУ, 10 рабочих дней со дня получения запроса от иных лиц) | [5 empty] | инвестор |  | 10
3 | Направление заявителем запроса о предоставлении технических условий подключения (7 раб. дней) | [5 empty] | инвестор |  | 10
4 | Направление заявителем заявки на заключение договора о подключении | [5 empty] | инвестор |  | 10
5 | Направление заявителем письма о выборе варианта создания технической возможности подключения к системам теплоснабжения | [5 empty] | инвестор |  | 10
6 | Получение от исполнителя подписанного проекта договора о подключении в 2 экземплярах (за исключением подписания договора в электронной форме) | [5 empty] | инвестор |  | 10
7 | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей/теплосетевой организации подписанного договора в 1 экземпляре | [5 empty] | инвестор |  | 10
8 | Направление заявителем в адрес теплоснабжающей компании уведомления о несогласии с условиями направленного договора | [5 empty] | инвестор |  | 10
9 | Установление платы за подключение регулирующим органом (в ценовых зонах, в случае если стороны не оговорились о размере платы за подключение) |  |  |  |  | РСО |  |  | 10
10 | Внесение заявителем первого авансового платежа в размере 15% платы за подключение (15 дней дне с даты заключения договора о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 10
11 | Направление заявителем уведомления о намерении выполнить мероприятия по подключению в границах и за границами земельного участка своим силами (15 дней дне с даты заключения договора о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 10
12 | Исполнение мероприятий в рамках заключенного договора (18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционном программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/теплосетевой организации), не более 3 лет) |  |  |  |  | РСО |  |  | 10
13 | Внесение заявителем второго авансового платежа в размере 50% платы за подключение (90 дней с даты заключения договора о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 10
14 | Предоставление заявителем утвержденной в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения (не позднее 15 месяцев до даты подключения) | [5 empty] | инвестор |  | 10
15 | Предоставление заявителем графика производства работ по подключению (в соответствии с уловиями договора о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 10
16 | Получение акта о готовности (по результатам проверки исполнителем выполнения заявителем технических условий подключения и опломбирования исполнителем приборов (узлов) учета тепловой энергии и теплоносителя, кранов и задвижек на их обводах в рамках исполнения мероприятия) |  |  |  |  | РСО | инвестор |  | 10
17 | Получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на опуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки (до осуществления действий по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта в рамках срока исполнения мероприятий по договору) |  |  |  |  | РСО | инвестор |  | 10
18 | Подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования (После подписания акта о готовности с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора, но не позднее установленной договором о подключении даты подключения) |  |  |  |  | РСО |  |  | 10
19 | Внесение заявителем третьего авансового платежа в размере 20% платы за подключение (5 дней с даты подачи тепловой энергии и тепловносителя на объект заявителя на время проведения пуско-наладочных работ и комплексного опробования) | [5 empty] | инвестор |  | 10
20 | Получение заявитетелем разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения (10 раб.дней с момента подачи заявления о получении разрешения на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения) | [5 empty] | инвестор |  | 10
21 | Получения акта о подключении (в пределах срока выполнения мероприятия по договору, но не позднее 18 месяцев со дня заключения договора, если более длительные сроки не указаны заявителем в заявке или в инвестиционной программе исполнителя (смежной теплоснабжающей/теплосетевой организации), но не более 3 дет) | [5 empty] | инвестор |  | 10
22 | Внесение заявителем итогового платежа по договору о подключении (15 дней дней с даты подписания акта о подключении) | [5 empty] | инвестор |  | 10
Строительство дорожной инфраструктуры | [7 empty] | 11
1 | Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автоороге (30 дней) |  |  |  | Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЧО |  |  |  | 11
2 | Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге (30 дней) |  |  |  | Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЧО |  |  |  | 11
3 | Получение решения о подготовке документации по планировке территории |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 11
4 | Утверждение документации по планировке территории |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 11
5 | Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта) (20 дней - публичный сервитут, 30 дней - сервитут) |  |  |  | администрация МО |  |  |  | 11
6 | Разработка и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге (определяется договором с проектной организацией) | [5 empty] | инвестор |  | 11
7 | Получение разрешения на строительство примыкания к автодороге |  |  |  | Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЧО |  |  |  | 11
8 | Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию |  |  |  | Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЧО |  |  |  | 11

## Правила заполнения
Шапка таблицы всегда неизменна, т.е. заполнение данными начинается с 4 строки
Стадии:
Для удобства заполнения можно выделять строки со стадиями верхнего уровня желтым цветом, а вложенные - серым
Наименование стадии заполняется в объединенных ячейках A и B
Для всех стадий любого уровня в колонке "Порядковый номер стадии" (ячейка I) должно проставляться сквозное числовое значение (при наличии других символов в ячейке будет ошибка загрузки)
Для вложенных стадий в колонке "Номер родительской стадии" (ячейка J) необходимо указывать номер родительской стадий, для которой данная стадия является дочерней
Этапы:
В колонке "№ п/п" (ячейка A) проставляется порядковый номер этапа в рамках стадии, который должен быть числовым значением (при наличии других символов в ячейке будет ошибка загрузки). Если ячейка пустая, то строка будет пропущена.
Сроки этапа (ячейки C и D) заполняются датами в формате "дд.мм.гггг"
Если после этапа должна быть контрольная точка, то в колонке "КТ" (ячейка E) должен быть проставлен знак +
Отвественный за этап реализации состоит из трех частей: ОИВы (ячейка F), Прочие исполниели (ячейка G), ЮЛ (ячейка H). При нескольких организациях в любой из колонок необходимо разделять их через точку с запятой (;)
ОИВы (ячейка F) должны заполняться полным или кратким наименованием (список соответствия полных и кратких наименований будет выслан позже). Если при загрузке ОИВ не был распознан, то он будет записан в карточке этапа в поле "Прочие исполнители".
Прочие исполниели (ячейка G) заполняются любой отличной от ЮЛ и ОИВ информацией
ЮЛ (ячейка H) заполняются наименованияорганизаций, которые при отсутствии в справочнике будут созданы. После загрузки дорожной карты необходимо перейти в справочник ЮЛ, найти новые организации и заполнить отсутствующие реквизиты.
Если в проекте планируется получение земельного учатска без торгов, то строки с 11 по 16 необходимо удалить. Если в проекте планируется получение земельного участка на торгах, то строки с 4 по 10 необходимо удалить. Аналогичные действия необходимо осуществить с процедурами электроснабжения (строки с 50 по 53 или с 54 по 58)